## historias_usuario_completas (2)
Clave (ID) | Resumen (Título) | Descripción | Estimación (Puntos de historia o tiempo) | Prioridad | Criterios de aceptación
SCRUM-1 | Modelar Base de Datos | Como desarrollador, quiero modelar base de datos, para cumplir con los objetivos del proyecto. | 40 | Media | Se considera aceptado cuando la tarea 'Modelar Base de Datos' está implementada, probada y validada por el equipo.
SCRUM-2 | Generar instancia de base de datos remota MySQL en AWS | Como desarrollador, quiero generar instancia de base de datos remota mysql en aws, para implementar la funcionalidad correspondiente. | 40 | Media | Se considera aceptado cuando la tarea 'Generar instancia de base de datos remota MySQL en AWS' está implementada, probada y validada por el equipo.
SCRUM-3 | Contrucción Arquitectura BackEnd | Como desarrollador, quiero contrucción arquitectura backend, para cumplir con los objetivos del sistema. | 40 | Media | Se considera aceptado cuando la tarea 'Contrucción Arquitectura BackEnd' está implementada, probada y validada por el equipo.
SCRUM-4 | Construcción Arquitectura FrontEnd | Como desarrollador, quiero construcción arquitectura frontend, para cumplir con los objetivos del sistema. | 50 | Media | Se considera aceptado cuando la tarea 'Construcción Arquitectura FrontEnd' está implementada, probada y validada por el equipo.
SCRUM-6 | Crear vista de iniciar sesión en Front | Como desarrollador, quiero crear vista de iniciar sesión en front, para cumplir con los objetivos del sistema. | 20 | Media | Se considera aceptado cuando la tarea 'Crear vista de iniciar sesión en Front' está implementada, probada y validada por el equipo.
SCRUM-7 | Crear sistema de iniciar sesión en Backend | Como desarrollador, quiero crear sistema de iniciar sesión en backend, para cumplir con los objetivos del sistema. | 20 | Media | Se considera aceptado cuando la tarea 'Crear sistema de iniciar sesión en Backend' está implementada, probada y validada por el equipo.
SCRUM-8 | Conectar el Backend a la base de datos | Como desarrollador, quiero conectar el backend a la base de datos, para cumplir con los objetivos del sistema. | 20 | Media | Se considera aceptado cuando la tarea 'Conectar el Backend a la base de datos' está implementada, probada y validada por el equipo.
SCRUM-9 | Conectar el Front con el Backend para recibir o enviar datos | Como desarrollador, quiero conectar el front con el backend para recibir o enviar datos, para cumplir con los objetivos del sistema. | 20 | Media | Se considera aceptado cuando la tarea 'Conectar el Front con el Backend para recibir o enviar datos' está implementada, probada y validada por el equipo.
SCRUM-11 | Crear vista de recuperar contraseña en el Front | Como desarrollador, quiero crear vista de recuperar contraseña en el front, para cumplir con los objetivos del sistema. | 20 | Media | Se considera aceptado cuando la tarea 'Crear vista de recuperar contraseña en el Front' está implementada, probada y validada por el equipo.
SCRUM-12 | Ajustar modelo de base de datos | Como desarrollador, quiero ajustar modelo de base de datos, para cumplir con los objetivos del sistema. | 20 | Media | Se considera aceptado cuando la tarea 'Ajustar modelo de base de datos' está implementada, probada y validada por el equipo.
SCRUM-13 | Crear el home con los ejercicios en el Front | Como desarrollador, quiero crear el home con los ejercicios en el front, para cumplir con los objetivos del sistema. | 20 | Media | Se considera aceptado cuando la tarea 'Crear el home con los ejercicios en el Front' está implementada, probada y validada por el equipo.
SCRUM-14 | CRUD Tablas | Como desarrollador, quiero crud tablas, para cumplir con los objetivos del sistema. | 50 | Media | Se considera aceptado cuando la tarea 'CRUD Tablas' está implementada, probada y validada por el equipo.
SCRUM-15 | Crear sistema de recuperar contraseña en el Backend | Como desarrollador, quiero crear sistema de recuperar contraseña en el backend, para cumplir con los objetivos del sistema. | 20 | Media | Se considera aceptado cuando la tarea 'Crear sistema de recuperar contraseña en el Backend' está implementada, probada y validada por el equipo.
SCRUM-16 | Importar todos los modelos de datos al Backend | Como desarrollador, quiero importar todos los modelos de datos al backend, para cumplir con los objetivos del sistema. | 30 | Media | Se considera aceptado cuando la tarea 'Importar todos los modelos de datos al Backend' está implementada, probada y validada por el equipo.
SCRUM-17 | Importar todos los modelos de datos al Front | Como desarrollador, quiero importar todos los modelos de datos al front, para cumplir con los objetivos del sistema. | 30 | Media | Se considera aceptado cuando la tarea 'Importar todos los modelos de datos al Front' está implementada, probada y validada por el equipo.
SCRUM-22 | Permitir acceso a las rutas por rol en el Backend | Como desarrollador, quiero permitir acceso a las rutas por rol en el backend, para cumplir con los objetivos del sistema. | 30 | Media | Se considera aceptado cuando la tarea 'Permitir acceso a las rutas por rol en el Backend' está implementada, probada y validada por el equipo.
SCRUM-24 | Crear página "Copia de Figuras" con funcionalidad de dibujo en el Front | Como desarrollador, quiero crear página "copia de figuras" con funcionalidad de dibujo en el front, para cumplir con los objetivos del sistema. | 30 | Media | Se considera aceptado cuando la tarea 'Crear página "Copia de Figuras" con funcionalidad de dibujo en el Front' está implementada, probada y validada por el equipo.
SCRUM-25 | Probar Backend con API Chatgpt u otra para analisis de figuras | Como desarrollador, quiero probar backend con api chatgpt u otra para analisis de figuras, para cumplir con los objetivos del sistema. | 20 | Media | Se considera aceptado cuando la tarea 'Probar Backend con API Chatgpt u otra para analisis de figuras' está implementada, probada y validada por el equipo.
SCRUM-26 | Hacer componente "Header." reutilizable para todas las páginas en el Front | Como desarrollador, quiero hacer componente "header." reutilizable para todas las páginas en el front, para cumplir con los objetivos del sistema. | 10 | Media | Se considera aceptado cuando la tarea 'Hacer componente "Header." reutilizable para todas las páginas en el Front' está implementada, probada y validada por el equipo.
SCRUM-27 | Crear página "Trazado guiado" con funcionalidad de dibujo en el Front | Como desarrollador, quiero crear página "trazado guiado" con funcionalidad de dibujo en el front, para cumplir con los objetivos del sistema. | 40 | Media | Se considera aceptado cuando la tarea 'Crear página "Trazado guiado" con funcionalidad de dibujo en el Front' está implementada, probada y validada por el equipo.
SCRUM-28 | Crear página "Toque secuencial" con funcionalidad de dibujo en el Front | Como desarrollador, quiero crear página "toque secuencial" con funcionalidad de dibujo en el front, para cumplir con los objetivos del sistema. | 10 | Media | Se considera aceptado cuando la tarea 'Crear página "Toque secuencial" con funcionalidad de dibujo en el Front' está implementada, probada y validada por el equipo.
SCRUM-32 | Probar funcionalidad de análisis de similitud de figuras sólo en Backend (Open CV, Shapely) | Como desarrollador, quiero probar funcionalidad de análisis de similitud de figuras sólo en backend (open cv, shapely), para validar el funcionamiento del sistema. | 20 | Media | Se considera aceptado cuando la tarea 'Probar funcionalidad de análisis de similitud de figuras sólo en Backend (Open CV, Shapely)' está implementada, probada y validada por el equipo.
SCRUM-33 | Vista "Sesiones" | Como desarrollador, quiero vista "sesiones", para cumplir con los objetivos del sistema. | 20 | Media | Se considera aceptado cuando la tarea 'Vista "Sesiones"' está implementada, probada y validada por el equipo.
SCRUM-34 | Vista "Calendario y citas" | Como desarrollador, quiero vista "calendario y citas", para cumplir con los objetivos del sistema. | 20 | Media | Se considera aceptado cuando la tarea 'Vista "Calendario y citas"' está implementada, probada y validada por el equipo.
SCRUM-35 | Vista "Planes de tratamiento" | Como desarrollador, quiero vista "planes de tratamiento", para cumplir con los objetivos del sistema. | 20 | Media | Se considera aceptado cuando la tarea 'Vista "Planes de tratamiento"' está implementada, probada y validada por el equipo.
SCRUM-36 | Vista "Seguimientos y progresos" | Como desarrollador, quiero vista "seguimientos y progresos", para cumplir con los objetivos del sistema. | 20 | Media | Se considera aceptado cuando la tarea 'Vista "Seguimientos y progresos"' está implementada, probada y validada por el equipo.
SCRUM-37 | Vista "Reportes e informes" | Como desarrollador, quiero vista "reportes e informes", para cumplir con los objetivos del sistema. | 20 | Media | Se considera aceptado cuando la tarea 'Vista "Reportes e informes"' está implementada, probada y validada por el equipo.
SCRUM-38 | Vista "Ayuda y soporte" | Como desarrollador, quiero vista "ayuda y soporte", para cumplir con los objetivos del sistema. | 20 | Media | Se considera aceptado cuando la tarea 'Vista "Ayuda y soporte"' está implementada, probada y validada por el equipo.
SCRUM-39 | Integrar "Recuperar contraseña" en el Front | Como desarrollador, quiero integrar "recuperar contraseña" en el front, para cumplir con los objetivos del sistema. | 40 | Media | Se considera aceptado cuando la tarea 'Integrar "Recuperar contraseña" en el Front' está implementada, probada y validada por el equipo.
SCRUM-40 | Administración | Como desarrollador, quiero administración, para cumplir con los objetivos del sistema. | 40 | Media | Se considera aceptado cuando la tarea 'Administración' está implementada, probada y validada por el equipo.
SCRUM-41 | Requerimientos funcionales PC/Tablet | Como desarrollador, quiero requerimientos funcionales pc/tablet, para cumplir con los objetivos del sistema. | 20 | Media | Se considera aceptado cuando la tarea 'Requerimientos funcionales PC/Tablet' está implementada, probada y validada por el equipo.
SCRUM-42 | Presupuesto de la puesta en marcha | Como desarrollador, quiero presupuesto de la puesta en marcha, para cumplir con los objetivos del sistema. | 20 | Media | Se considera aceptado cuando la tarea 'Presupuesto de la puesta en marcha' está implementada, probada y validada por el equipo.
SCRUM-43 | Definir estilos a utilizar (normas gráficas) | Como desarrollador, quiero definir estilos a utilizar (normas gráficas), para cumplir con los objetivos del sistema. | 10 | Media | Se considera aceptado cuando la tarea 'Definir estilos a utilizar (normas gráficas)' está implementada, probada y validada por el equipo.
SCRUM-44 | Envío de coordenadas de Front a Back | Como desarrollador, quiero envío de coordenadas de front a back, para cumplir con los objetivos del sistema. | 20 | Media | Se considera aceptado cuando la tarea 'Envío de coordenadas de Front a Back' está implementada, probada y validada por el equipo.
SCRUM-46 | Refinar Vistas | Como desarrollador, quiero refinar vistas, para cumplir con los objetivos del sistema. | 40 | Media | Se considera aceptado cuando la tarea 'Refinar Vistas' está implementada, probada y validada por el equipo.
SCRUM-47 | Ajustes en BBDD | Como desarrollador, quiero ajustes en bbdd, para cumplir con los objetivos del sistema. | 10 | Media | Se considera aceptado cuando la tarea 'Ajustes en BBDD' está implementada, probada y validada por el equipo.
SCRUM-51 | Actualizar FRONT a las normas gráficas | Como desarrollador, quiero actualizar front a las normas gráficas, para cumplir con los objetivos del sistema. | 30 | Media | Se considera aceptado cuando la tarea 'Actualizar FRONT a las normas gráficas' está implementada, probada y validada por el equipo.
SCRUM-52 | Actualizar ADMIN a las normas gráficas | Como desarrollador, quiero actualizar admin a las normas gráficas, para cumplir con los objetivos del sistema. | 30 | Media | Se considera aceptado cuando la tarea 'Actualizar ADMIN a las normas gráficas' está implementada, probada y validada por el equipo.
SCRUM-53 | Crear página "Perfil" en el Front | Como desarrollador, quiero crear página "perfil" en el front, para cumplir con los objetivos del sistema. | 20 | Media | Se considera aceptado cuando la tarea 'Crear página "Perfil" en el Front' está implementada, probada y validada por el equipo.
SCRUM-55 | Crear página "Configuración" en el Front | Como desarrollador, quiero crear página "configuración" en el front, para cumplir con los objetivos del sistema. | 20 | Media | Se considera aceptado cuando la tarea 'Crear página "Configuración" en el Front' está implementada, probada y validada por el equipo.
SCRUM-56 | Mejorar "Seguimiento y progreso" en Front | Como desarrollador, quiero mejorar "seguimiento y progreso" en front, para cumplir con los objetivos del sistema. | 20 | Media | Se considera aceptado cuando la tarea 'Mejorar "Seguimiento y progreso" en Front' está implementada, probada y validada por el equipo.
SCRUM-57 | Conexión de Front a Back | Como desarrollador, quiero conexión de front a back, para cumplir con los objetivos del sistema. | 30 | Media | Se considera aceptado cuando la tarea 'Conexión de Front a Back' está implementada, probada y validada por el equipo.
SCRUM-64 | Hacer ADMIN usuarios en Administración | Como desarrollador, quiero hacer admin desarrolladors en administración, para cumplir con los objetivos del sistema. | 40 | Media | Se considera aceptado cuando la tarea 'Hacer ADMIN usuarios en Administración' está implementada, probada y validada por el equipo.
SCRUM-65 | Hacer ADMIN pacientes en Administración | Como desarrollador, quiero hacer admin pacientes en administración, para cumplir con los objetivos del sistema. | 30 | Media | Se considera aceptado cuando la tarea 'Hacer ADMIN pacientes en Administración' está implementada, probada y validada por el equipo.
SCRUM-68 | Agregar columna imagen en tabla Usuario | Como desarrollador, quiero agregar columna imagen en tabla desarrollador, para cumplir con los objetivos del sistema. | 10 | Media | Se considera aceptado cuando la tarea 'Agregar columna imagen en tabla Usuario' está implementada, probada y validada por el equipo.
SCRUM-69 | Actualizar models de las tablas en Backend | Como desarrollador, quiero actualizar models de las tablas en backend, para cumplir con los objetivos del sistema. | 20 | Media | Se considera aceptado cuando la tarea 'Actualizar models de las tablas en Backend' está implementada, probada y validada por el equipo.
SCRUM-70 | Corregir toque secuencial para que las figuras no tapen el titulo y corregir delay del audio. | Como desarrollador, quiero corregir toque secuencial para que las figuras no tapen el titulo y corregir delay del audio., para cumplir con los objetivos del sistema. | 20 | Media | Se considera aceptado cuando la tarea 'Corregir toque secuencial para que las figuras no tapen el titulo y corregir delay del audio.' está implementada, probada y validada por el equipo.
SCRUM-71 | Corrección del "Trazado Guiado" | Como desarrollador, quiero corrección del "trazado guiado", para cumplir con los objetivos del sistema. | 20 | Media | Se considera aceptado cuando la tarea 'Corrección del "Trazado Guiado"' está implementada, probada y validada por el equipo.
SCRUM-72 | Actualizar vista de seguimiento (Dashboard) agregar 2 filtros uno por paciente y otro por fecha. | Como desarrollador, quiero actualizar vista de seguimiento (dashboard) agregar 2 filtros uno por paciente y otro por fecha., para cumplir con los objetivos del sistema. | 30 | Media | Se considera aceptado cuando la tarea 'Actualizar vista de seguimiento (Dashboard) agregar 2 filtros uno por paciente y otro por fecha.' está implementada, probada y validada por el equipo.
SCRUM-73 | Crear pagina "vista de sesiones" | Como desarrollador, quiero crear pagina "vista de sesiones", para cumplir con los objetivos del sistema. | 20 | Media | Se considera aceptado cuando la tarea 'Crear pagina "vista de sesiones"' está implementada, probada y validada por el equipo.
SCRUM-74 | Actualizar vista "ayuda y soporte" ajustar para solo ser "contactanos" | Como desarrollador, quiero actualizar vista "ayuda y soporte" ajustar para solo ser "contactanos", para cumplir con los objetivos del sistema. | 20 | Media | Se considera aceptado cuando la tarea 'Actualizar vista "ayuda y soporte" ajustar para solo ser "contactanos"' está implementada, probada y validada por el equipo.
SCRUM-75 | Actualizar vista "Plan de Tratamiento" | Como desarrollador, quiero actualizar vista "plan de tratamiento", para cumplir con los objetivos del sistema. | 20 | Media | Se considera aceptado cuando la tarea 'Actualizar vista "Plan de Tratamiento"' está implementada, probada y validada por el equipo.
SCRUM-76 | Aplicar manual de marca | Como desarrollador, quiero aplicar manual de marca, para cumplir con los objetivos del sistema. | 10 | Media | Se considera aceptado cuando la tarea 'Aplicar manual de marca' está implementada, probada y validada por el equipo.
SCRUM-77 | PPT con niveles de dificultades para Trazado guiado, Toque secuencial y Copia de figuras | Como desarrollador, quiero ppt con niveles de dificultades para trazado guiado, toque secuencial y copia de figuras, para cumplir con los objetivos del sistema. | 10 | Media | Se considera aceptado cuando la tarea 'PPT con niveles de dificultades para Trazado guiado, Toque secuencial y Copia de figuras' está implementada, probada y validada por el equipo.
SCRUM-78 | Ajustar los estilos de los títulos | Como desarrollador, quiero ajustar los estilos de los títulos, para cumplir con los objetivos del sistema. | 10 | Media | Se considera aceptado cuando la tarea 'Ajustar los estilos de los títulos' está implementada, probada y validada por el equipo.
SCRUM-79 | Cambiar tipo de dato imagen_ejercicio a JSON en tabla ejercicio en BD | Como desarrollador, quiero cambiar tipo de dato imagen_ejercicio a json en tabla ejercicio en bd, para cumplir con los objetivos del sistema. | 10 | Media | Se considera aceptado cuando la tarea 'Cambiar tipo de dato imagen_ejercicio a JSON en tabla ejercicio en BD' está implementada, probada y validada por el equipo.
SCRUM-80 | Actualizar servicios en Front | Como desarrollador, quiero actualizar servicios en front, para cumplir con los objetivos del sistema. | 10 | Media | Se considera aceptado cuando la tarea 'Actualizar servicios en Front' está implementada, probada y validada por el equipo.
SCRUM-82 | Mejorar estructura de Archivos Front | Como desarrollador, quiero mejorar estructura de archivos front, para cumplir con los objetivos del sistema. | 20 | Media | Se considera aceptado cuando la tarea 'Mejorar estructura de Archivos Front' está implementada, probada y validada por el equipo.
SCRUM-83 | Hacer responsivo a las diferentes tablet | Como desarrollador, quiero hacer responsivo a las diferentes tablet, para cumplir con los objetivos del sistema. | 20 | Media | Se considera aceptado cuando la tarea 'Hacer responsivo a las diferentes tablet' está implementada, probada y validada por el equipo.
SCRUM-84 | Mejorar "Seguimiento y progreso" en Front | Como desarrollador, quiero mejorar "seguimiento y progreso" en front, para cumplir con los objetivos del sistema. | 30 | Media | Se considera aceptado cuando la tarea 'Mejorar "Seguimiento y progreso" en Front' está implementada, probada y validada por el equipo.
SCRUM-85 | Ajustar los pacientes de cada terapeuta BACKEND | Como desarrollador, quiero ajustar los pacientes de cada terapeuta backend, para cumplir con los objetivos del sistema. | 20 | Media | Se considera aceptado cuando la tarea 'Ajustar los pacientes de cada terapeuta BACKEND' está implementada, probada y validada por el equipo.
SCRUM-86 | Ajustar imágenes a no más de 5kb | Como desarrollador, quiero ajustar imágenes a no más de 5kb , para cumplir con los objetivos del sistema. | 20 | Media | Se considera aceptado cuando la tarea 'Ajustar imágenes a no más de 5kb ' está implementada, probada y validada por el equipo.
SCRUM-89 | Ajustar los porcentajes de resultados en estrellas de logro | Como desarrollador, quiero ajustar los porcentajes de resultados en estrellas de logro, para cumplir con los objetivos del sistema. | 20 | Media | Se considera aceptado cuando la tarea 'Ajustar los porcentajes de resultados en estrellas de logro' está implementada, probada y validada por el equipo.
SCRUM-94 | Actualizar "Plan Tratamiento" | Como desarrollador, quiero actualizar "plan tratamiento" , para cumplir con los objetivos del sistema. | 30 | Media | Se considera aceptado cuando la tarea 'Actualizar "Plan Tratamiento" ' está implementada, probada y validada por el equipo.
SCRUM-95 | Actualizar "Contáctanos" para que llegue a un correo | Como desarrollador, quiero actualizar "contáctanos" para que llegue a un correo, para cumplir con los objetivos del sistema. | 20 | Media | Se considera aceptado cuando la tarea 'Actualizar "Contáctanos" para que llegue a un correo' está implementada, probada y validada por el equipo.
SCRUM-99 | Ajustar base de datos: tabla nueva | Como desarrollador, quiero ajustar base de datos: tabla nueva, para cumplir con los objetivos del sistema. | 20 | Media | Se considera aceptado cuando la tarea 'Ajustar base de datos: tabla nueva' está implementada, probada y validada por el equipo.
SCRUM-100 | Actualizar Plan Tratamiento | Como desarrollador, quiero actualizar plan tratamiento, para cumplir con los objetivos del sistema. | 40 | Media | Se considera aceptado cuando la tarea 'Actualizar Plan Tratamiento' está implementada, probada y validada por el equipo.
SCRUM-101 | Agregar validaciones a los formularios en Administración | Como desarrollador, quiero agregar validaciones a los formularios en administración, para cumplir con los objetivos del sistema. | 50 | Media | Se considera aceptado cuando la tarea 'Agregar validaciones a los formularios en Administración' está implementada, probada y validada por el equipo.
SCRUM-102 | Corregir imagen de perfil del usuarios en Administración | Como desarrollador, quiero corregir imagen de perfil del desarrolladors en administración, para cumplir con los objetivos del sistema. | 30 | Media | Se considera aceptado cuando la tarea 'Corregir imagen de perfil del usuarios en Administración' está implementada, probada y validada por el equipo.
SCRUM-103 | Integrar recuperar contraseña en Administración | Como desarrollador, quiero integrar recuperar contraseña en administración, para cumplir con los objetivos del sistema. | 20 | Media | Se considera aceptado cuando la tarea 'Integrar recuperar contraseña en Administración' está implementada, probada y validada por el equipo.
SCRUM-104 | Hacer funcionalidad de búsqueda de usuarios en Administración | Como desarrollador, quiero hacer funcionalidad de búsqueda de desarrolladors en administración, para cumplir con los objetivos del sistema. | 20 | Media | Se considera aceptado cuando la tarea 'Hacer funcionalidad de búsqueda de usuarios en Administración' está implementada, probada y validada por el equipo.
SCRUM-105 | Hacer funcionalidad de búsqueda de pacientes en Administración | Como desarrollador, quiero hacer funcionalidad de búsqueda de pacientes en administración, para cumplir con los objetivos del sistema. | 20 | Media | Se considera aceptado cuando la tarea 'Hacer funcionalidad de búsqueda de pacientes en Administración' está implementada, probada y validada por el equipo.
SCRUM-110 | Actualizar Copia de Figuras | Como desarrollador, quiero actualizar copia de figuras, para cumplir con los objetivos del sistema. | 40 | Media | Se considera aceptado cuando la tarea 'Actualizar Copia de Figuras' está implementada, probada y validada por el equipo.
SCRUM-115 | Actualizar ADMIN | Como desarrollador, quiero actualizar admin, para cumplir con los objetivos del sistema. | 60 | Media | Se considera aceptado cuando la tarea 'Actualizar ADMIN' está implementada, probada y validada por el equipo.
SCRUM-120 | Desarrollo ERS | Como desarrollador, quiero desarrollo ers, para cumplir con los objetivos del sistema. | 40 | Media | Se considera aceptado cuando la tarea 'Desarrollo ERS' está implementada, probada y validada por el equipo.
SCRUM-121 | Conectar a la base de datos Reportes e informes | Como desarrollador, quiero conectar a la base de datos reportes e informes, para cumplir con los objetivos del sistema. | 20 | Media | Se considera aceptado cuando la tarea 'Conectar a la base de datos Reportes e informes' está implementada, probada y validada por el equipo.
SCRUM-125 | Creación de BPM | Como desarrollador, quiero creación de bpm, para cumplir con los objetivos del sistema. | 20 | Media | Se considera aceptado cuando la tarea 'Creación de BPM' está implementada, probada y validada por el equipo.
SCRUM-127 | Agregar columna a plan_tratamiento llamada progreso (en curso, pausado, finalizado) | Como desarrollador, quiero agregar columna a plan_tratamiento llamada progreso (en curso, pausado, finalizado), para cumplir con los objetivos del sistema. | 10 | Media | Se considera aceptado cuando la tarea 'Agregar columna a plan_tratamiento llamada progreso (en curso, pausado, finalizado)' está implementada, probada y validada por el equipo.
SCRUM-131 | Agregar resumen al finalizar todos los ejercicios de un nivel | Como desarrollador, quiero agregar resumen al finalizar todos los ejercicios de un nivel, para cumplir con los objetivos del sistema. | 20 | Media | Se considera aceptado cuando la tarea 'Agregar resumen al finalizar todos los ejercicios de un nivel' está implementada, probada y validada por el equipo.
SCRUM-132 | Agregar un menú desplegable al realizar los ejercicios | Como desarrollador, quiero agregar un menú desplegable al realizar los ejercicios, para cumplir con los objetivos del sistema. | 20 | Media | Se considera aceptado cuando la tarea 'Agregar un menú desplegable al realizar los ejercicios' está implementada, probada y validada por el equipo.
SCRUM-133 | En vista de crear paciente, la crear paciente que se pueda crear el plan de tratamiento al mismo tiempo | Como desarrollador, quiero en vista de crear paciente, la crear paciente que se pueda crear el plan de tratamiento al mismo tiempo, para cumplir con los objetivos del sistema. | 20 | Media | Se considera aceptado cuando la tarea 'En vista de crear paciente, la crear paciente que se pueda crear el plan de tratamiento al mismo tiempo' está implementada, probada y validada por el equipo.
SCRUM-134 | Agregar gestión de tutores en administrador | Como desarrollador, quiero agregar gestión de tutores en administrador, para cumplir con los objetivos del sistema. | 20 | Media | Se considera aceptado cuando la tarea 'Agregar gestión de tutores en administrador' está implementada, probada y validada por el equipo.
SCRUM-136 | Arreglar figuras de los ejercicios que están erróneas | Como desarrollador, quiero arreglar figuras de los ejercicios que están erróneas, para cumplir con los objetivos del sistema. | 20 | Media | Se considera aceptado cuando la tarea 'Arreglar figuras de los ejercicios que están erróneas' está implementada, probada y validada por el equipo.
SCRUM-137 | Registrar los ejercicios en la bbdd en tabla ejercicios y referenciar con id y usuario | Como desarrollador, quiero registrar los ejercicios en la bbdd en tabla ejercicios y referenciar con id y desarrollador, para cumplir con los objetivos del sistema. | 30 | Media | Se considera aceptado cuando la tarea 'Registrar los ejercicios en la bbdd en tabla ejercicios y referenciar con id y usuario' está implementada, probada y validada por el equipo.
SCRUM-138 | Extraer métricas de evaluación escala y ejercicio para desempeño (admin) y la vista seguimiento del progreso + boton descarga | Como desarrollador, quiero extraer métricas de evaluación escala y ejercicio para desempeño (admin) y la vista seguimiento del progreso + boton descarga, para cumplir con los objetivos del sistema. | 30 | Media | Se considera aceptado cuando la tarea 'Extraer métricas de evaluación escala y ejercicio para desempeño (admin) y la vista seguimiento del progreso + boton descarga' está implementada, probada y validada por el equipo.
SCRUM-139 | Ajustar colores según manual de marca | Como desarrollador, quiero ajustar colores según manual de marca, para cumplir con los objetivos del sistema. | 10 | Media | Se considera aceptado cuando la tarea 'Ajustar colores según manual de marca' está implementada, probada y validada por el equipo.
SCRUM-140 | Quitar columna ID de todas las tablas de ADM | Como desarrollador, quiero quitar columna id de todas las tablas de adm, para cumplir con los objetivos del sistema. | 20 | Media | Se considera aceptado cuando la tarea 'Quitar columna ID de todas las tablas de ADM' está implementada, probada y validada por el equipo.
SCRUM-141 | Agregar niveles al ejercicio trazado guiado | Como desarrollador, quiero agregar niveles al ejercicio trazado guiado, para cumplir con los objetivos del sistema. | 50 | Media | Se considera aceptado cuando la tarea 'Agregar niveles al ejercicio trazado guiado' está implementada, probada y validada por el equipo.
SCRUM-142 | Agregar ejercicios de trazado guiado en la base de datos | Como desarrollador, quiero agregar ejercicios de trazado guiado en la base de datos, para cumplir con los objetivos del sistema. | 10 | Media | Se considera aceptado cuando la tarea 'Agregar ejercicios de trazado guiado en la base de datos' está implementada, probada y validada por el equipo.
SCRUM-143 | Agregar columna progreso del paciente en los formularios y vistas de ADMIN | Como desarrollador, quiero agregar columna progreso del paciente en los formularios y vistas de admin, para cumplir con los objetivos del sistema. | 30 | Media | Se considera aceptado cuando la tarea 'Agregar columna progreso del paciente en los formularios y vistas de ADMIN' está implementada, probada y validada por el equipo.
SCRUM-144 | Eliminar vista "Reportes" de ADMIN | Como desarrollador, quiero eliminar vista "reportes" de admin, para cumplir con los objetivos del sistema. | 20 | Media | Se considera aceptado cuando la tarea 'Eliminar vista "Reportes" de ADMIN' está implementada, probada y validada por el equipo.
SCRUM-145 | Restringir al terapeuta que al crear plan de tratamiento pueda crearlo sólo sus pacientes en vista terapeuta en ADMIN | Como desarrollador, quiero restringir al terapeuta que al crear plan de tratamiento pueda crearlo sólo sus pacientes en vista terapeuta en admin, para cumplir con los objetivos del sistema. | 20 | Media | Se considera aceptado cuando la tarea 'Restringir al terapeuta que al crear plan de tratamiento pueda crearlo sólo sus pacientes en vista terapeuta en ADMIN' está implementada, probada y validada por el equipo.
SCRUM-148 | Digitalización del plan de ejercicios | Como desarrollador, quiero digitalización del plan de ejercicios, para cumplir con los objetivos del sistema. | 50 | Media | Se considera aceptado cuando la tarea 'Digitalización del plan de ejercicios' está implementada, probada y validada por el equipo.
SCRUM-149 | En "seguimiento y progreso" no se dupliquen las fechas | Como desarrollador, quiero en "seguimiento y progreso" no se dupliquen las fechas, para cumplir con los objetivos del sistema. | 30 | Media | Se considera aceptado cuando la tarea 'En "seguimiento y progreso" no se dupliquen las fechas' está implementada, probada y validada por el equipo.
SCRUM-150 | Seleccionar un paciente antes de ir a la biblioteca de ejercicios | Como desarrollador, quiero seleccionar un paciente antes de ir a la biblioteca de ejercicios, para cumplir con los objetivos del sistema. | 50 | Media | Se considera aceptado cuando la tarea 'Seleccionar un paciente antes de ir a la biblioteca de ejercicios' está implementada, probada y validada por el equipo.
SCRUM-151 | Dividir el menú entre las opciones "admin" y "terapeuta" | Como desarrollador, quiero dividir el menú entre las opciones "admin" y "terapeuta", para cumplir con los objetivos del sistema. | 50 | Media | Se considera aceptado cuando la tarea 'Dividir el menú entre las opciones "admin" y "terapeuta"' está implementada, probada y validada por el equipo.

## historias_usuario_completas
Clave (ID),Resumen (TÃ­tulo),DescripciÃ³n,EstimaciÃ³n (Puntos de historia o tiempo),Prioridad,Incidencias vinculadas (para dependencias),Criterios de aceptaciÃ³n
SCRUM-1,Modelar Base de Datos,"Como usuario, quiero modelar base de datos, para cumplir con los objetivos del sistema.",40,Media,N/A,"Se considera aceptado cuando la tarea 'Modelar Base de Datos' estÃ¡ implementada, probada y validada por el equipo."
SCRUM-2,Generar instancia de base de datos remota MySQL en AWS,"Como usuario, quiero generar instancia de base de datos remota mysql en aws, para cumplir con los objetivos del sistema.",40,Media,N/A,"Se considera aceptado cuando la tarea 'Generar instancia de base de datos remota MySQL en AWS' estÃ¡ implementada, probada y validada por el equipo."
SCRUM-3,ContrucciÃ³n Arquitectura BackEnd,"Como usuario, quiero contrucciÃ³n arquitectura backend, para cumplir con los objetivos del sistema.",40,Media,N/A,"Se considera aceptado cuando la tarea 'ContrucciÃ³n Arquitectura BackEnd' estÃ¡ implementada, probada y validada por el equipo."
SCRUM-4,ConstrucciÃ³n Arquitectura FrontEnd,"Como usuario, quiero construcciÃ³n arquitectura frontend, para cumplir con los objetivos del sistema.",50,Media,N/A,"Se considera aceptado cuando la tarea 'ConstrucciÃ³n Arquitectura FrontEnd' estÃ¡ implementada, probada y validada por el equipo."
SCRUM-6,Crear vista de iniciar sesiÃ³n en Front,"Como usuario, quiero crear vista de iniciar sesiÃ³n en front, para cumplir con los objetivos del sistema.",20,Media,N/A,"Se considera aceptado cuando la tarea 'Crear vista de iniciar sesiÃ³n en Front' estÃ¡ implementada, probada y validada por el equipo."
SCRUM-7,Crear sistema de iniciar sesiÃ³n en Backend,"Como usuario, quiero crear sistema de iniciar sesiÃ³n en backend, para cumplir con los objetivos del sistema.",20,Media,N/A,"Se considera aceptado cuando la tarea 'Crear sistema de iniciar sesiÃ³n en Backend' estÃ¡ implementada, probada y validada por el equipo."
SCRUM-8,Conectar el Backend a la base de datos,"Como usuario, quiero conectar el backend a la base de datos, para cumplir con los objetivos del sistema.",20,Media,N/A,"Se considera aceptado cuando la tarea 'Conectar el Backend a la base de datos' estÃ¡ implementada, probada y validada por el equipo."
SCRUM-9,Conectar el Front con el Backend para recibir o enviar datos,"Como usuario, quiero conectar el front con el backend para recibir o enviar datos, para cumplir con los objetivos del sistema.",20,Media,N/A,"Se considera aceptado cuando la tarea 'Conectar el Front con el Backend para recibir o enviar datos' estÃ¡ implementada, probada y validada por el equipo."
SCRUM-11,Crear vista de recuperar contraseÃ±a en el Front,"Como usuario, quiero crear vista de recuperar contraseÃ±a en el front, para cumplir con los objetivos del sistema.",20,Media,N/A,"Se considera aceptado cuando la tarea 'Crear vista de recuperar contraseÃ±a en el Front' estÃ¡ implementada, probada y validada por el equipo."
SCRUM-12,Ajustar modelo de base de datos,"Como usuario, quiero ajustar modelo de base de datos, para cumplir con los objetivos del sistema.",20,Media,N/A,"Se considera aceptado cuando la tarea 'Ajustar modelo de base de datos' estÃ¡ implementada, probada y validada por el equipo."
SCRUM-13,Crear el home con los ejercicios en el Front,"Como usuario, quiero crear el home con los ejercicios en el front, para cumplir con los objetivos del sistema.",20,Media,N/A,"Se considera aceptado cuando la tarea 'Crear el home con los ejercicios en el Front' estÃ¡ implementada, probada y validada por el equipo."
SCRUM-14,CRUD Tablas,"Como usuario, quiero crud tablas, para cumplir con los objetivos del sistema.",50,Media,N/A,"Se considera aceptado cuando la tarea 'CRUD Tablas' estÃ¡ implementada, probada y validada por el equipo."
SCRUM-15,Crear sistema de recuperar contraseÃ±a en el Backend,"Como usuario, quiero crear sistema de recuperar contraseÃ±a en el backend, para cumplir con los objetivos del sistema.",20,Media,N/A,"Se considera aceptado cuando la tarea 'Crear sistema de recuperar contraseÃ±a en el Backend' estÃ¡ implementada, probada y validada por el equipo."
SCRUM-16,Importar todos los modelos de datos al Backend,"Como usuario, quiero importar todos los modelos de datos al backend, para cumplir con los objetivos del sistema.",30,Media,N/A,"Se considera aceptado cuando la tarea 'Importar todos los modelos de datos al Backend' estÃ¡ implementada, probada y validada por el equipo."
SCRUM-17,Importar todos los modelos de datos al Front,"Como usuario, quiero importar todos los modelos de datos al front, para cumplir con los objetivos del sistema.",30,Media,N/A,"Se considera aceptado cuando la tarea 'Importar todos los modelos de datos al Front' estÃ¡ implementada, probada y validada por el equipo."
SCRUM-22,Permitir acceso a las rutas por rol en el Backend,"Como usuario, quiero permitir acceso a las rutas por rol en el backend, para cumplir con los objetivos del sistema.",30,Media,N/A,"Se considera aceptado cuando la tarea 'Permitir acceso a las rutas por rol en el Backend' estÃ¡ implementada, probada y validada por el equipo."
SCRUM-24,"Crear pÃ¡gina ""Copia de Figuras"" con funcionalidad de dibujo en el Front","Como usuario, quiero crear pÃ¡gina ""copia de figuras"" con funcionalidad de dibujo en el front, para cumplir con los objetivos del sistema.",30,Media,N/A,"Se considera aceptado cuando la tarea 'Crear pÃ¡gina ""Copia de Figuras"" con funcionalidad de dibujo en el Front' estÃ¡ implementada, probada y validada por el equipo."
SCRUM-25,Probar Backend con API Chatgpt u otra para analisis de figuras,"Como usuario, quiero probar backend con api chatgpt u otra para analisis de figuras, para cumplir con los objetivos del sistema.",20,Media,N/A,"Se considera aceptado cuando la tarea 'Probar Backend con API Chatgpt u otra para analisis de figuras' estÃ¡ implementada, probada y validada por el equipo."
SCRUM-26,"Hacer componente ""Header."" reutilizable para todas las pÃ¡ginas en el Front","Como usuario, quiero hacer componente ""header."" reutilizable para todas las pÃ¡ginas en el front, para cumplir con los objetivos del sistema.",10,Media,N/A,"Se considera aceptado cuando la tarea 'Hacer componente ""Header."" reutilizable para todas las pÃ¡ginas en el Front' estÃ¡ implementada, probada y validada por el equipo."
SCRUM-27,"Crear pÃ¡gina ""Trazado guiado"" con funcionalidad de dibujo en el Front","Como usuario, quiero crear pÃ¡gina ""trazado guiado"" con funcionalidad de dibujo en el front, para cumplir con los objetivos del sistema.",40,Media,N/A,"Se considera aceptado cuando la tarea 'Crear pÃ¡gina ""Trazado guiado"" con funcionalidad de dibujo en el Front' estÃ¡ implementada, probada y validada por el equipo."
SCRUM-28,"Crear pÃ¡gina ""Toque secuencial"" con funcionalidad de dibujo en el Front","Como usuario, quiero crear pÃ¡gina ""toque secuencial"" con funcionalidad de dibujo en el front, para cumplir con los objetivos del sistema.",10,Media,N/A,"Se considera aceptado cuando la tarea 'Crear pÃ¡gina ""Toque secuencial"" con funcionalidad de dibujo en el Front' estÃ¡ implementada, probada y validada por el equipo."
SCRUM-32,"Probar funcionalidad de anÃ¡lisis de similitud de figuras sÃ³lo en Backend (Open CV, Shapely)","Como usuario, quiero probar funcionalidad de anÃ¡lisis de similitud de figuras sÃ³lo en backend (open cv, shapely), para cumplir con los objetivos del sistema.",20,Media,N/A,"Se considera aceptado cuando la tarea 'Probar funcionalidad de anÃ¡lisis de similitud de figuras sÃ³lo en Backend (Open CV, Shapely)' estÃ¡ implementada, probada y validada por el equipo."
SCRUM-33,"Vista ""Sesiones""","Como usuario, quiero vista ""sesiones"", para cumplir con los objetivos del sistema.",20,Media,N/A,"Se considera aceptado cuando la tarea 'Vista ""Sesiones""' estÃ¡ implementada, probada y validada por el equipo."
SCRUM-34,"Vista ""Calendario y citas""","Como usuario, quiero vista ""calendario y citas"", para cumplir con los objetivos del sistema.",20,Media,N/A,"Se considera aceptado cuando la tarea 'Vista ""Calendario y citas""' estÃ¡ implementada, probada y validada por el equipo."
SCRUM-35,"Vista ""Planes de tratamiento""","Como usuario, quiero vista ""planes de tratamiento"", para cumplir con los objetivos del sistema.",20,Media,N/A,"Se considera aceptado cuando la tarea 'Vista ""Planes de tratamiento""' estÃ¡ implementada, probada y validada por el equipo."
SCRUM-36,"Vista ""Seguimientos y progresos""","Como usuario, quiero vista ""seguimientos y progresos"", para cumplir con los objetivos del sistema.",20,Media,N/A,"Se considera aceptado cuando la tarea 'Vista ""Seguimientos y progresos""' estÃ¡ implementada, probada y validada por el equipo."
SCRUM-37,"Vista ""Reportes e informes""","Como usuario, quiero vista ""reportes e informes"", para cumplir con los objetivos del sistema.",20,Media,N/A,"Se considera aceptado cuando la tarea 'Vista ""Reportes e informes""' estÃ¡ implementada, probada y validada por el equipo."
SCRUM-38,"Vista ""Ayuda y soporte""","Como usuario, quiero vista ""ayuda y soporte"", para cumplir con los objetivos del sistema.",20,Media,N/A,"Se considera aceptado cuando la tarea 'Vista ""Ayuda y soporte""' estÃ¡ implementada, probada y validada por el equipo."
SCRUM-39,"Integrar ""Recuperar contraseÃ±a"" en el Front","Como usuario, quiero integrar ""recuperar contraseÃ±a"" en el front, para cumplir con los objetivos del sistema.",40,Media,N/A,"Se considera aceptado cuando la tarea 'Integrar ""Recuperar contraseÃ±a"" en el Front' estÃ¡ implementada, probada y validada por el equipo."
SCRUM-40,AdministraciÃ³n,"Como usuario, quiero administraciÃ³n, para cumplir con los objetivos del sistema.",40,Media,N/A,"Se considera aceptado cuando la tarea 'AdministraciÃ³n' estÃ¡ implementada, probada y validada por el equipo."
SCRUM-41,Requerimientos funcionales PC/Tablet,"Como usuario, quiero requerimientos funcionales pc/tablet, para cumplir con los objetivos del sistema.",20,Media,N/A,"Se considera aceptado cuando la tarea 'Requerimientos funcionales PC/Tablet' estÃ¡ implementada, probada y validada por el equipo."
SCRUM-42,Presupuesto de la puesta en marcha,"Como usuario, quiero presupuesto de la puesta en marcha, para cumplir con los objetivos del sistema.",20,Media,N/A,"Se considera aceptado cuando la tarea 'Presupuesto de la puesta en marcha' estÃ¡ implementada, probada y validada por el equipo."
SCRUM-43,Definir estilos a utilizar (normas grÃ¡ficas),"Como usuario, quiero definir estilos a utilizar (normas grÃ¡ficas), para cumplir con los objetivos del sistema.",10,Media,N/A,"Se considera aceptado cuando la tarea 'Definir estilos a utilizar (normas grÃ¡ficas)' estÃ¡ implementada, probada y validada por el equipo."
SCRUM-44,EnvÃ­o de coordenadas de Front a Back,"Como usuario, quiero envÃ­o de coordenadas de front a back, para cumplir con los objetivos del sistema.",20,Media,N/A,"Se considera aceptado cuando la tarea 'EnvÃ­o de coordenadas de Front a Back' estÃ¡ implementada, probada y validada por el equipo."
SCRUM-46,Refinar Vistas,"Como usuario, quiero refinar vistas, para cumplir con los objetivos del sistema.",40,Media,N/A,"Se considera aceptado cuando la tarea 'Refinar Vistas' estÃ¡ implementada, probada y validada por el equipo."
SCRUM-47,Ajustes en BBDD,"Como usuario, quiero ajustes en bbdd, para cumplir con los objetivos del sistema.",10,Media,N/A,"Se considera aceptado cuando la tarea 'Ajustes en BBDD' estÃ¡ implementada, probada y validada por el equipo."
SCRUM-51,Actualizar FRONT a las normas grÃ¡ficas,"Como usuario, quiero actualizar front a las normas grÃ¡ficas, para cumplir con los objetivos del sistema.",30,Media,N/A,"Se considera aceptado cuando la tarea 'Actualizar FRONT a las normas grÃ¡ficas' estÃ¡ implementada, probada y validada por el equipo."
SCRUM-52,Actualizar ADMIN a las normas grÃ¡ficas,"Como usuario, quiero actualizar admin a las normas grÃ¡ficas, para cumplir con los objetivos del sistema.",30,Media,N/A,"Se considera aceptado cuando la tarea 'Actualizar ADMIN a las normas grÃ¡ficas' estÃ¡ implementada, probada y validada por el equipo."
SCRUM-53,"Crear pÃ¡gina ""Perfil"" en el Front","Como usuario, quiero crear pÃ¡gina ""perfil"" en el front, para cumplir con los objetivos del sistema.",20,Media,N/A,"Se considera aceptado cuando la tarea 'Crear pÃ¡gina ""Perfil"" en el Front' estÃ¡ implementada, probada y validada por el equipo."
SCRUM-55,"Crear pÃ¡gina ""ConfiguraciÃ³n"" en el Front","Como usuario, quiero crear pÃ¡gina ""configuraciÃ³n"" en el front, para cumplir con los objetivos del sistema.",20,Media,N/A,"Se considera aceptado cuando la tarea 'Crear pÃ¡gina ""ConfiguraciÃ³n"" en el Front' estÃ¡ implementada, probada y validada por el equipo."
SCRUM-56,"Mejorar ""Seguimiento y progreso"" en Front","Como usuario, quiero mejorar ""seguimiento y progreso"" en front, para cumplir con los objetivos del sistema.",20,Media,N/A,"Se considera aceptado cuando la tarea 'Mejorar ""Seguimiento y progreso"" en Front' estÃ¡ implementada, probada y validada por el equipo."
SCRUM-57,ConexiÃ³n de Front a Back,"Como usuario, quiero conexiÃ³n de front a back, para cumplir con los objetivos del sistema.",30,Media,N/A,"Se considera aceptado cuando la tarea 'ConexiÃ³n de Front a Back' estÃ¡ implementada, probada y validada por el equipo."
SCRUM-64,Hacer ADMIN usuarios en AdministraciÃ³n,"Como usuario, quiero hacer admin usuarios en administraciÃ³n, para cumplir con los objetivos del sistema.",40,Media,N/A,"Se considera aceptado cuando la tarea 'Hacer ADMIN usuarios en AdministraciÃ³n' estÃ¡ implementada, probada y validada por el equipo."
SCRUM-65,Hacer ADMIN pacientes en AdministraciÃ³n,"Como usuario, quiero hacer admin pacientes en administraciÃ³n, para cumplir con los objetivos del sistema.",30,Media,N/A,"Se considera aceptado cuando la tarea 'Hacer ADMIN pacientes en AdministraciÃ³n' estÃ¡ implementada, probada y validada por el equipo."
SCRUM-68,Agregar columna imagen en tabla Usuario,"Como usuario, quiero agregar columna imagen en tabla usuario, para cumplir con los objetivos del sistema.",10,Media,N/A,"Se considera aceptado cuando la tarea 'Agregar columna imagen en tabla Usuario' estÃ¡ implementada, probada y validada por el equipo."
SCRUM-69,Actualizar models de las tablas en Backend,"Como usuario, quiero actualizar models de las tablas en backend, para cumplir con los objetivos del sistema.",20,Media,N/A,"Se considera aceptado cuando la tarea 'Actualizar models de las tablas en Backend' estÃ¡ implementada, probada y validada por el equipo."
SCRUM-70,Corregir toque secuencial para que las figuras no tapen el titulo y corregir delay del audio.,"Como usuario, quiero corregir toque secuencial para que las figuras no tapen el titulo y corregir delay del audio., para cumplir con los objetivos del sistema.",20,Media,N/A,"Se considera aceptado cuando la tarea 'Corregir toque secuencial para que las figuras no tapen el titulo y corregir delay del audio.' estÃ¡ implementada, probada y validada por el equipo."
SCRUM-71,"CorrecciÃ³n del ""Trazado Guiado""","Como usuario, quiero correcciÃ³n del ""trazado guiado"", para cumplir con los objetivos del sistema.",20,Media,N/A,"Se considera aceptado cuando la tarea 'CorrecciÃ³n del ""Trazado Guiado""' estÃ¡ implementada, probada y validada por el equipo."
SCRUM-72,Actualizar vista de seguimiento (Dashboard) agregar 2 filtros uno por paciente y otro por fecha.,"Como usuario, quiero actualizar vista de seguimiento (dashboard) agregar 2 filtros uno por paciente y otro por fecha., para cumplir con los objetivos del sistema.",30,Media,N/A,"Se considera aceptado cuando la tarea 'Actualizar vista de seguimiento (Dashboard) agregar 2 filtros uno por paciente y otro por fecha.' estÃ¡ implementada, probada y validada por el equipo."
SCRUM-73,"Crear pagina ""vista de sesiones""","Como usuario, quiero crear pagina ""vista de sesiones"", para cumplir con los objetivos del sistema.",20,Media,N/A,"Se considera aceptado cuando la tarea 'Crear pagina ""vista de sesiones""' estÃ¡ implementada, probada y validada por el equipo."
SCRUM-74,"Actualizar vista ""ayuda y soporte"" ajustar para solo ser ""contactanos""","Como usuario, quiero actualizar vista ""ayuda y soporte"" ajustar para solo ser ""contactanos"", para cumplir con los objetivos del sistema.",20,Media,N/A,"Se considera aceptado cuando la tarea 'Actualizar vista ""ayuda y soporte"" ajustar para solo ser ""contactanos""' estÃ¡ implementada, probada y validada por el equipo."
SCRUM-75,"Actualizar vista ""Plan de Tratamiento""","Como usuario, quiero actualizar vista ""plan de tratamiento"", para cumplir con los objetivos del sistema.",20,Media,N/A,"Se considera aceptado cuando la tarea 'Actualizar vista ""Plan de Tratamiento""' estÃ¡ implementada, probada y validada por el equipo."
SCRUM-76,Aplicar manual de marca,"Como usuario, quiero aplicar manual de marca, para cumplir con los objetivos del sistema.",10,Media,N/A,"Se considera aceptado cuando la tarea 'Aplicar manual de marca' estÃ¡ implementada, probada y validada por el equipo."
SCRUM-77,"PPT con niveles de dificultades para Trazado guiado, Toque secuencial y Copia de figuras","Como usuario, quiero ppt con niveles de dificultades para trazado guiado, toque secuencial y copia de figuras, para cumplir con los objetivos del sistema.",10,Media,N/A,"Se considera aceptado cuando la tarea 'PPT con niveles de dificultades para Trazado guiado, Toque secuencial y Copia de figuras' estÃ¡ implementada, probada y validada por el equipo."
SCRUM-78,Ajustar los estilos de los tÃ­tulos,"Como usuario, quiero ajustar los estilos de los tÃ­tulos, para cumplir con los objetivos del sistema.",10,Media,N/A,"Se considera aceptado cuando la tarea 'Ajustar los estilos de los tÃ­tulos' estÃ¡ implementada, probada y validada por el equipo."
SCRUM-79,Cambiar tipo de dato imagen_ejercicio a JSON en tabla ejercicio en BD,"Como usuario, quiero cambiar tipo de dato imagen_ejercicio a json en tabla ejercicio en bd, para cumplir con los objetivos del sistema.",10,Media,N/A,"Se considera aceptado cuando la tarea 'Cambiar tipo de dato imagen_ejercicio a JSON en tabla ejercicio en BD' estÃ¡ implementada, probada y validada por el equipo."
SCRUM-80,Actualizar servicios en Front,"Como usuario, quiero actualizar servicios en front, para cumplir con los objetivos del sistema.",10,Media,N/A,"Se considera aceptado cuando la tarea 'Actualizar servicios en Front' estÃ¡ implementada, probada y validada por el equipo."
SCRUM-82,Mejorar estructura de Archivos Front,"Como usuario, quiero mejorar estructura de archivos front, para cumplir con los objetivos del sistema.",20,Media,N/A,"Se considera aceptado cuando la tarea 'Mejorar estructura de Archivos Front' estÃ¡ implementada, probada y validada por el equipo."
SCRUM-83,Hacer responsivo a las diferentes tablet,"Como usuario, quiero hacer responsivo a las diferentes tablet, para cumplir con los objetivos del sistema.",20,Media,N/A,"Se considera aceptado cuando la tarea 'Hacer responsivo a las diferentes tablet' estÃ¡ implementada, probada y validada por el equipo."
SCRUM-84,"Mejorar ""Seguimiento y progreso"" en Front","Como usuario, quiero mejorar ""seguimiento y progreso"" en front, para cumplir con los objetivos del sistema.",30,Media,N/A,"Se considera aceptado cuando la tarea 'Mejorar ""Seguimiento y progreso"" en Front' estÃ¡ implementada, probada y validada por el equipo."
SCRUM-85,Ajustar los pacientes de cada terapeuta BACKEND,"Como usuario, quiero ajustar los pacientes de cada terapeuta backend, para cumplir con los objetivos del sistema.",20,Media,N/A,"Se considera aceptado cuando la tarea 'Ajustar los pacientes de cada terapeuta BACKEND' estÃ¡ implementada, probada y validada por el equipo."
SCRUM-86,Ajustar imÃ¡genes a no mÃ¡s de 5kb ,"Como usuario, quiero ajustar imÃ¡genes a no mÃ¡s de 5kb , para cumplir con los objetivos del sistema.",20,Media,N/A,"Se considera aceptado cuando la tarea 'Ajustar imÃ¡genes a no mÃ¡s de 5kb ' estÃ¡ implementada, probada y validada por el equipo."
SCRUM-89,Ajustar los porcentajes de resultados en estrellas de logro,"Como usuario, quiero ajustar los porcentajes de resultados en estrellas de logro, para cumplir con los objetivos del sistema.",20,Media,N/A,"Se considera aceptado cuando la tarea 'Ajustar los porcentajes de resultados en estrellas de logro' estÃ¡ implementada, probada y validada por el equipo."
SCRUM-94,"Actualizar ""Plan Tratamiento"" ","Como usuario, quiero actualizar ""plan tratamiento"" , para cumplir con los objetivos del sistema.",30,Media,N/A,"Se considera aceptado cuando la tarea 'Actualizar ""Plan Tratamiento"" ' estÃ¡ implementada, probada y validada por el equipo."
SCRUM-95,"Actualizar ""ContÃ¡ctanos"" para que llegue a un correo","Como usuario, quiero actualizar ""contÃ¡ctanos"" para que llegue a un correo, para cumplir con los objetivos del sistema.",20,Media,N/A,"Se considera aceptado cuando la tarea 'Actualizar ""ContÃ¡ctanos"" para que llegue a un correo' estÃ¡ implementada, probada y validada por el equipo."
SCRUM-99,Ajustar base de datos: tabla nueva,"Como usuario, quiero ajustar base de datos: tabla nueva, para cumplir con los objetivos del sistema.",20,Media,N/A,"Se considera aceptado cuando la tarea 'Ajustar base de datos: tabla nueva' estÃ¡ implementada, probada y validada por el equipo."
SCRUM-100,Actualizar Plan Tratamiento,"Como usuario, quiero actualizar plan tratamiento, para cumplir con los objetivos del sistema.",40,Media,N/A,"Se considera aceptado cuando la tarea 'Actualizar Plan Tratamiento' estÃ¡ implementada, probada y validada por el equipo."
SCRUM-101,Agregar validaciones a los formularios en AdministraciÃ³n,"Como usuario, quiero agregar validaciones a los formularios en administraciÃ³n, para cumplir con los objetivos del sistema.",50,Media,N/A,"Se considera aceptado cuando la tarea 'Agregar validaciones a los formularios en AdministraciÃ³n' estÃ¡ implementada, probada y validada por el equipo."
SCRUM-102,Corregir imagen de perfil del usuarios en AdministraciÃ³n,"Como usuario, quiero corregir imagen de perfil del usuarios en administraciÃ³n, para cumplir con los objetivos del sistema.",30,Media,N/A,"Se considera aceptado cuando la tarea 'Corregir imagen de perfil del usuarios en AdministraciÃ³n' estÃ¡ implementada, probada y validada por el equipo."
SCRUM-103,Integrar recuperar contraseÃ±a en AdministraciÃ³n,"Como usuario, quiero integrar recuperar contraseÃ±a en administraciÃ³n, para cumplir con los objetivos del sistema.",20,Media,N/A,"Se considera aceptado cuando la tarea 'Integrar recuperar contraseÃ±a en AdministraciÃ³n' estÃ¡ implementada, probada y validada por el equipo."
SCRUM-104,Hacer funcionalidad de bÃºsqueda de usuarios en AdministraciÃ³n,"Como usuario, quiero hacer funcionalidad de bÃºsqueda de usuarios en administraciÃ³n, para cumplir con los objetivos del sistema.",20,Media,N/A,"Se considera aceptado cuando la tarea 'Hacer funcionalidad de bÃºsqueda de usuarios en AdministraciÃ³n' estÃ¡ implementada, probada y validada por el equipo."
SCRUM-105,Hacer funcionalidad de bÃºsqueda de pacientes en AdministraciÃ³n,"Como usuario, quiero hacer funcionalidad de bÃºsqueda de pacientes en administraciÃ³n, para cumplir con los objetivos del sistema.",20,Media,N/A,"Se considera aceptado cuando la tarea 'Hacer funcionalidad de bÃºsqueda de pacientes en AdministraciÃ³n' estÃ¡ implementada, probada y validada por el equipo."
SCRUM-110,Actualizar Copia de Figuras,"Como usuario, quiero actualizar copia de figuras, para cumplir con los objetivos del sistema.",40,Media,N/A,"Se considera aceptado cuando la tarea 'Actualizar Copia de Figuras' estÃ¡ implementada, probada y validada por el equipo."
SCRUM-115,Actualizar ADMIN,"Como usuario, quiero actualizar admin, para cumplir con los objetivos del sistema.",60,Media,N/A,"Se considera aceptado cuando la tarea 'Actualizar ADMIN' estÃ¡ implementada, probada y validada por el equipo."
SCRUM-120,Desarrollo ERS,"Como usuario, quiero desarrollo ers, para cumplir con los objetivos del sistema.",40,Media,N/A,"Se considera aceptado cuando la tarea 'Desarrollo ERS' estÃ¡ implementada, probada y validada por el equipo."
SCRUM-121,Conectar a la base de datos Reportes e informes,"Como usuario, quiero conectar a la base de datos reportes e informes, para cumplir con los objetivos del sistema.",20,Media,N/A,"Se considera aceptado cuando la tarea 'Conectar a la base de datos Reportes e informes' estÃ¡ implementada, probada y validada por el equipo."
SCRUM-125,CreaciÃ³n de BPM,"Como usuario, quiero creaciÃ³n de bpm, para cumplir con los objetivos del sistema.",20,Media,N/A,"Se considera aceptado cuando la tarea 'CreaciÃ³n de BPM' estÃ¡ implementada, probada y validada por el equipo."
SCRUM-127,"Agregar columna a plan_tratamiento llamada progreso (en curso, pausado, finalizado)","Como usuario, quiero agregar columna a plan_tratamiento llamada progreso (en curso, pausado, finalizado), para cumplir con los objetivos del sistema.",10,Media,N/A,"Se considera aceptado cuando la tarea 'Agregar columna a plan_tratamiento llamada progreso (en curso, pausado, finalizado)' estÃ¡ implementada, probada y validada por el equipo."
SCRUM-131,Agregar resumen al finalizar todos los ejercicios de un nivel,"Como usuario, quiero agregar resumen al finalizar todos los ejercicios de un nivel, para cumplir con los objetivos del sistema.",20,Media,N/A,"Se considera aceptado cuando la tarea 'Agregar resumen al finalizar todos los ejercicios de un nivel' estÃ¡ implementada, probada y validada por el equipo."
SCRUM-132,Agregar un menÃº desplegable al realizar los ejercicios,"Como usuario, quiero agregar un menÃº desplegable al realizar los ejercicios, para cumplir con los objetivos del sistema.",20,Media,N/A,"Se considera aceptado cuando la tarea 'Agregar un menÃº desplegable al realizar los ejercicios' estÃ¡ implementada, probada y validada por el equipo."
SCRUM-133,"En vista de crear paciente, la crear paciente que se pueda crear el plan de tratamiento al mismo tiempo","Como usuario, quiero en vista de crear paciente, la crear paciente que se pueda crear el plan de tratamiento al mismo tiempo, para cumplir con los objetivos del sistema.",20,Media,N/A,"Se considera aceptado cuando la tarea 'En vista de crear paciente, la crear paciente que se pueda crear el plan de tratamiento al mismo tiempo' estÃ¡ implementada, probada y validada por el equipo."
SCRUM-134,Agregar gestiÃ³n de tutores en administrador,"Como usuario, quiero agregar gestiÃ³n de tutores en administrador, para cumplir con los objetivos del sistema.",20,Media,N/A,"Se considera aceptado cuando la tarea 'Agregar gestiÃ³n de tutores en administrador' estÃ¡ implementada, probada y validada por el equipo."
SCRUM-136,Arreglar figuras de los ejercicios que estÃ¡n errÃ³neas,"Como usuario, quiero arreglar figuras de los ejercicios que estÃ¡n errÃ³neas, para cumplir con los objetivos del sistema.",20,Media,N/A,"Se considera aceptado cuando la tarea 'Arreglar figuras de los ejercicios que estÃ¡n errÃ³neas' estÃ¡ implementada, probada y validada por el equipo."
SCRUM-137,Registrar los ejercicios en la bbdd en tabla ejercicios y referenciar con id y usuario,"Como usuario, quiero registrar los ejercicios en la bbdd en tabla ejercicios y referenciar con id y usuario, para cumplir con los objetivos del sistema.",30,Media,N/A,"Se considera aceptado cuando la tarea 'Registrar los ejercicios en la bbdd en tabla ejercicios y referenciar con id y usuario' estÃ¡ implementada, probada y validada por el equipo."
SCRUM-138,Extraer mÃ©tricas de evaluaciÃ³n escala y ejercicio para desempeÃ±o (admin) y la vista seguimiento del progreso + boton descarga,"Como usuario, quiero extraer mÃ©tricas de evaluaciÃ³n escala y ejercicio para desempeÃ±o (admin) y la vista seguimiento del progreso + boton descarga, para cumplir con los objetivos del sistema.",30,Media,N/A,"Se considera aceptado cuando la tarea 'Extraer mÃ©tricas de evaluaciÃ³n escala y ejercicio para desempeÃ±o (admin) y la vista seguimiento del progreso + boton descarga' estÃ¡ implementada, probada y validada por el equipo."
SCRUM-139,Ajustar colores segÃºn manual de marca,"Como usuario, quiero ajustar colores segÃºn manual de marca, para cumplir con los objetivos del sistema.",10,Media,N/A,"Se considera aceptado cuando la tarea 'Ajustar colores segÃºn manual de marca' estÃ¡ implementada, probada y validada por el equipo."
SCRUM-140,Quitar columna ID de todas las tablas de ADM,"Como usuario, quiero quitar columna id de todas las tablas de adm, para cumplir con los objetivos del sistema.",20,Media,N/A,"Se considera aceptado cuando la tarea 'Quitar columna ID de todas las tablas de ADM' estÃ¡ implementada, probada y validada por el equipo."
SCRUM-141,Agregar niveles al ejercicio trazado guiado,"Como usuario, quiero agregar niveles al ejercicio trazado guiado, para cumplir con los objetivos del sistema.",50,Media,N/A,"Se considera aceptado cuando la tarea 'Agregar niveles al ejercicio trazado guiado' estÃ¡ implementada, probada y validada por el equipo."
SCRUM-142,Agregar ejercicios de trazado guiado en la base de datos,"Como usuario, quiero agregar ejercicios de trazado guiado en la base de datos, para cumplir con los objetivos del sistema.",10,Media,N/A,"Se considera aceptado cuando la tarea 'Agregar ejercicios de trazado guiado en la base de datos' estÃ¡ implementada, probada y validada por el equipo."
SCRUM-143,Agregar columna progreso del paciente en los formularios y vistas de ADMIN,"Como usuario, quiero agregar columna progreso del paciente en los formularios y vistas de admin, para cumplir con los objetivos del sistema.",30,Media,N/A,"Se considera aceptado cuando la tarea 'Agregar columna progreso del paciente en los formularios y vistas de ADMIN' estÃ¡ implementada, probada y validada por el equipo."
SCRUM-144,"Eliminar vista ""Reportes"" de ADMIN","Como usuario, quiero eliminar vista ""reportes"" de admin, para cumplir con los objetivos del sistema.",20,Media,N/A,"Se considera aceptado cuando la tarea 'Eliminar vista ""Reportes"" de ADMIN' estÃ¡ implementada, probada y validada por el equipo."
SCRUM-145,Restringir al terapeuta que al crear plan de tratamiento pueda crearlo sÃ³lo sus pacientes en vista terapeuta en ADMIN,"Como usuario, quiero restringir al terapeuta que al crear plan de tratamiento pueda crearlo sÃ³lo sus pacientes en vista terapeuta en admin, para cumplir con los objetivos del sistema.",20,Media,N/A,"Se considera aceptado cuando la tarea 'Restringir al terapeuta que al crear plan de tratamiento pueda crearlo sÃ³lo sus pacientes en vista terapeuta en ADMIN' estÃ¡ implementada, probada y validada por el equipo."
SCRUM-148,DigitalizaciÃ³n del plan de ejercicios,"Como usuario, quiero digitalizaciÃ³n del plan de ejercicios, para cumplir con los objetivos del sistema.",50,Media,N/A,"Se considera aceptado cuando la tarea 'DigitalizaciÃ³n del plan de ejercicios' estÃ¡ implementada, probada y validada por el equipo."
SCRUM-149,"En ""seguimiento y progreso"" no se dupliquen las fechas","Como usuario, quiero en ""seguimiento y progreso"" no se dupliquen las fechas, para cumplir con los objetivos del sistema.",30,Media,N/A,"Se considera aceptado cuando la tarea 'En ""seguimiento y progreso"" no se dupliquen las fechas' estÃ¡ implementada, probada y validada por el equipo."
SCRUM-150,Seleccionar un paciente antes de ir a la biblioteca de ejercicios,"Como usuario, quiero seleccionar un paciente antes de ir a la biblioteca de ejercicios, para cumplir con los objetivos del sistema.",50,Media,N/A,"Se considera aceptado cuando la tarea 'Seleccionar un paciente antes de ir a la biblioteca de ejercicios' estÃ¡ implementada, probada y validada por el equipo."
SCRUM-151,"Dividir el menÃº entre las opciones ""admin"" y ""terapeuta""","Como usuario, quiero dividir el menÃº entre las opciones ""admin"" y ""terapeuta"", para cumplir con los objetivos del sistema.",50,Media,N/A,"Se considera aceptado cuando la tarea 'Dividir el menÃº entre las opciones ""admin"" y ""terapeuta""' estÃ¡ implementada, probada y validada por el equipo."